## Sheet1
徽味驿站管理网站开发计划
序号 | 阶段 | 主要活动 | 活动子项 | 开始时间 | 结束时间 | 是否完成 | 输出 | 备注
1 | 系统设计 | 系统概要设计 | 系统整体架构设计 |  |  | 已完成
2 | 系统开发 | 登录页面 | 登录页面以及系统架构 |  |  | 已完成 | 输出：徽味驿站web程序
3 |  | 系统管理 | 用户管理 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 已完成
4 |  |  | 修改密码 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 已完成
5 |  |  | 权限管理 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 已完成
6 |  | 门店管理 | 门店授权 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 已完成
7 |  |  | 门店信息 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 已完成
8 |  | 商品管理 | 商品维护 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 已完成
9 |  |  | 商品配送 | 2015-11-25 | 2015-11-28 | 已完成
10 |  | 订单管理 | 采购订单 | 2015-11-21 | 2015-11-23 | 已完成
11 |  |  | 订单查询 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 已完成
12 |  | 送餐管理 | 送餐员 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 已完成
13 |  |  | 送餐地址 | 2015-12-01 | 2015-12-03
14 |  | 报表管理 | 商品配送报表 | 2015-12-04 | 2015-12-07
15 |  |  | 商品畅销报表 | 2015-12-08 | 2015-12-10
16 |  |  | 营业经营报表 | 2015-12-11 | 2015-12-13
17 |  |  | 营业结算报表 | 2015-12-14 | 2015-12-16
18 |  |  | 会员报表 | 2015-12-17 | 2015-12-19